宣城中心医院关于开展2013年“安全生产月”活动实施方案

各科室：

为进一步加强我院安全生产宣传教育工作，推动安全生产法律法规的贯彻落实，普及安全知识，弘扬安全文化，进一步营造安全发展的舆论环境和社会风尚，根据区卫生局《关于在全区卫生系统开展2013年全国“安全生产月”活动的通知》（卫办字[2013]107号文），结合我院实际，现将我院开展2013年“安全生产月”活动实施方案印发给各科室，请各科认真学习，贯彻落实。

一、指导思想

以科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十八大精神和各级关于进一步加强安全文化建设的决策部署，通过集中开展一系列安全生产宣传教育活动，深入宣传党和国家关于加强安全生产的重大决策部署，普及安全知识，弘扬安全文化，进一步促进我院安全生产状况持续稳定好转。

二、活动主题

强化安全基础，推动安全发展。

三、活动目标

无各类人员伤亡事故，无火灾、设备事故。杜绝重特大医疗事故。

四、活动时间

活动时间为2013年6月1日至6月30日。

6月第一周（6月3日至9日）开展安全生产事故警示教育周活动。

6月9日举办安全生产宣传咨询活动。

6月第二周（6月10日至16日）举办安全文化宣传活动。

6月第三周（6月17至23日）开展事故隐患排查整治活动。

6月第四周（6月24至30日）开展安全生产应急预案演练活动。

五、组织机构

1、成立宣城中心医院2013年“安全生产月”活动领导组。

组  长：章俊祥

副组长：方向宏  王  勇  阮元峰  陈拥军  吴景梅  胡梦平

章文玲

职  责：为我院安全生产一级网络组织，具体负责指导开展安全生产月活动,组织实施安全生产月宣传教育活动。

下设办公室主任：陈拥军（兼）

成  员：丁双英  周  敏  方卫东  叶昌锁  刘朝明  张宏峰

查贵琴  李  静  赵江敏  凌爱娣  陈  亮  赖小宣

2、成立宣城中心医院安全生产二级网络组织。

各职能科室（医务处、护理部、总务科、设备科、保卫科、财务科等）主任为组长，副主任协助抓好安全生产工作，主要针对本科室分管范围内安全生产负责组织领导、督查监管和贯彻落实。

3、成立宣城中心医院安全生产三级网络组织。

各科室科主任、科长为科室安全生产第一责任人，各科护士长、班组长为第二责任人，协助科主任、科长抓好安全生产工作。主要组织科室人员学习、培训、利用板报、会议、简报等多种形式宣传安全意识，营造安全氛围，使大家认识到安全就是效益，抓医疗工作就必须抓安全，安全生产才能保证医疗工作稳定、有序地开展。

六、活动形式

（一）开展安全生产事故警示教育活动。

各科室要结合自身特点，创造性地开展多种形式的警示教育活动。对一些事故案例进行深入分析，结合自身查找不足，及时采取对策和措施加以防范，做到举一反三，常抓不懈，杜绝安全事故发生。

（二）开展安全生产宣传咨询日活动。

6月9日上午8:30-10:30在门诊部集中宣传咨询日活动，主要活动内容为疾病防治宣传咨询、义诊、消防知识宣传等。

（三）开展安全文化宣传活动。

1、以“安全生产月”活动主题为重点，在门诊部及住院部悬挂横幅，认真组织开展好各项活动，宣传安全生产法律法规、安全知识和安全生产的先进典型等，让安全生产知识及“安全发展”科学理念深入全员职工。

2、加强对本院职工、新进职工、外来聘用人员和实习人员的安全教育培训工作，组织开展医疗安全生产基本常识的培训工作，做好特殊工种持证上岗培训，不断扩大安全生产宣传教育面。

（四）开展事故隐患排查整治活动。

1、各科室要积极对本科内安全生产集中开展安全生产隐患大排查、大治理，重点做好门急诊、病房等人群密集场所和手术室、重症病房的消防安全隐患排查工作，以及水泵房及水管管道、配电房及电线线路、锅炉房、压力容器管道、电梯等重要生产设施设备的安全隐患排查工作，要及时发现、及时整改，坚决遏制和有效防范事故发生。

2、强化核心制度的落实，确保医疗安全。各科室要切实增强依法行医、安全行医的意识，落实各项医疗护理管理规章制度和临床技术操作规范，重点加强核心制度落实、重点科室规范化建设、临床医疗质量、感染管理质量、药品质量等管理，规范消毒、灭菌、隔离和医疗废物管理工作；做好危重病人、围手术期病人和特殊病人的管理，严格执行转、会诊制度；加强临床用血安全管理，进一步提升急诊急救能力，强化值班制度。强化对放射源、毒、麻、精神药品和易燃、易爆等物品的安全监管；要进一步加强医患沟通，及时化解和妥善处理各种医疗纠纷，切实维护社会稳定。

（五）开展应急救援演练活动。

在“安全生产月”最后一周，针对我院为公共场所等特点，由我院活动领导组组织保卫科、消防科、医务处、护理部、总务科等，开展一次应对突发事故应急处置和患者的疏散、撤离、救治等消防演练活动，提高突发事件处置能力、应急管理水平和员工自救、互救能力。

七、活动要求

（一）加强领导，抓好落实。各科室要认真部署，扎实开展好我院各项活动，并取得成效。

（二）制定方案，明确责任。依据本活动方案，各科室结合工作实际，突出重点，明确责任，确定好活动时间、地点、责任人，并提出具体要求和要到达的目的。

（三）强化宣传，认真总结。“安全生产月”期间，要开展多种形式的宣传与教育活动，营造浓厚的活动氛围；要善于总结和推广活动中的好经验、好做法，并及时上报活动信息。

二0一三年五月三十日

抄报：区卫生局